## Légende
Légende
| Pour le calendrier/planning du personnel |  | Pour le personnel
| code couleur: |  | code couleur:
| 0 | totalement dispo |  | superviseur
| entre 1 et 64 | 1 prévision |  | pas sûr ou remplaçant
| entre 65 et 89 | 1 date initiale commandée |  | au taux horaire minoré formation
| entre 90 et 100 | 2 prévisions |  | A1 déclaré
| >100 | en conflit avec une intervention validée ou surréservation |  | indispo
| =1000 | validé sur une intervention validée
| 1001 | jour de voyage sur une intervention validée
| 1002 | Coupure/Arret de l' Unité/Tranche

## Congés 2022
AEY | congés du 25 juillet au 2 sept 2022
GJY | 9/07 au 30/07
SBG | 18/07 au 31/07
CSI + | 08/08 au 20/08

## Planning
[11 empty] | DETAILS | [24 empty] | EQUIPE
[12 empty] | Non défini | AIT SELLAMET Rabah | AIT SELLAMET Sofiane | ALTMEIER Fabien | BERTRAND Jean-François | BROBECK Frederic | DEWES Christophe | DESSERME Evre | ETTAYEBY Ahmed | GOMEZ DEL CASTILLO Kevin | GRUET DAVID | JOUBERT François | JOLY Geoffrey | KIEFFER Mathieu | LADEGAILLERIE Yohann | LEBRAS Alexandre | LEFEVRE Damien | MARTIN Cédric | MOUYNET Damien | PRIVEL Jean-Marc | STEPHANI Cédric | TOKUS Deniz | RESERVISTE(s) | TOTAL |  |  | JANVIER 22 | [30 empty] | FEVRIER 22 | [27 empty] | MARS 22 | [30 empty] | AVRIL 22 | [29 empty] | MAI 22 | [30 empty] | JUIN 22 | [29 empty] | JUILLET 22 | [30 empty] | AOUT 22 | [30 empty] | SEPTEMBRE 22 | [29 empty] | OCTOBRE 22 | [30 empty] | NOVEMBRE 22 | [29 empty] | DECEMBRE 22 | [30 empty] | JANVIER 23 | [30 empty] | FEVRIER 23 | [27 empty] | MARS 23 | [30 empty] | AVRIL 23 | [29 empty] | MAI 23 | [30 empty] | JUIN 23 | [29 empty] | JUILLET 23 | [30 empty] | AOUT 23 | [30 empty] | SEPTEMBRE 23 | [29 empty] | OCTOBRE 23 | [30 empty] | NOVEMBRE 23 | [29 empty] | DECEMBRE 23
Référence projet | TRI- GRAMME | Nom du projet/Centrale | JOB | CLIENT | Dates d'arrêt | Personnel | Formation spéciale | Durée | Auteur MAJ | Date MAJ | [29 empty] | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
[13 empty] | 0 | 0 | HN2 | 0 | HN2 | HN2 | HN2 | HN2 | HN2 | HN2 | HN2 | COM | HN1 | COM | 0 | 0 | 0 | HN1 | COM | HN2 | 0 | 0 |  |  | Date | time axis 2022-01-01 to 2023-12-31
FR-GRS2102 | GRS | GRAVELINES TR1 | TEST PRESSU APRES | SIEMENS |  | 1sup |  |  | YLE | 2021-12-14 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-01-13: 1001; 2022-01-14: 1000; 2022-01-15: 1001; 2022-01-26: 1001; 2022-01-27: 1000; 2022-01-28: 1001
FORM2022 | FOR | CACES 3B recy EDE+ R484+ incendie | Session à Montchanin (71) |  |  | EDE |  |  | GJY | 2022-03-02 |  | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 2022-01-24: 1000; 2022-01-25: 1000; 2022-03-10: 1000; 2022-03-11: 1000; 2022-03-18: 1000
FORM2022 | FOR | CSI RESSUAGE + SCN2 | ressuage SLV Mannheim |  |  | CSI |  |  | GJY | 2022-01-18 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-01-30: 1001; 2022-01-31: 1000; 2022-02-01: 1000; 2022-02-02: 1000; 2022-02-03: 1000; 2022-02-04: 1000; 2022-02-05: 1000; 2022-02-06: 1001; 2022-02-28: 1000; 2022-03-01: 1000
FORM2022 | FOR | CSI +AEY CACES9 | CACES9B avec option rotatif et treuil le 10/02 |  |  | CSI+AEY |  |  | GJY | 2022-01-18 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2022-02-07: 1000; 2022-02-08: 1000; 2022-02-09: 1000; 2022-02-10: 1000
FORM2022 | FOR | SCN2+CSQ FJT + extincteurs | recyclage SCN2 CSQ FJT |  |  | FJT |  |  | GJY | 2022-01-19 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-01-31: 1000; 2022-02-01: 1000; 2022-02-02: 1000; 2022-02-18: 1000
DE-MEN2201 | MEN | MISTTELBÜREN GT3 | inspection Mittelsbüren GT3 | SWB |  | KGO+FAR |  |  | GJY | 2022-02-28 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 2022-02-14: 1001; 2022-02-15: 1000; 2022-02-16: 1000; 2022-02-17: 1000; 2022-02-18: 1001
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST PREP EDE | assistance équipement nouveaux poles TP | JST |  | 1 HN2 + 1 HN1 |  |  | GJY | 2022-03-11 |  | 0 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 2022-01-30: 1001; 2022-01-31: 1000; 2022-02-01: 1000; 2022-02-02: 1000; 2022-02-03: 1000; 2022-02-04: 1000; 2022-02-07: 1000; 2022-02-08: 1000; 2022-02-09: 1000; 2022-02-10: 1000; 2022-02-11: 1000; 2022-02-14: 1000; 2022-02-15: 1000; 2022-02-16: 1000; 2022-02-17: 1000; 2022-02-18: 1000; 2022-02-21: 1000; 2022-02-22: 1000; 2022-02-23: 1000; 2022-02-24: 1000; 2022-02-25: 1000; 2022-02-26: 1000; 2022-02-28: 1000; 2022-03-01: 1000; 2022-03-02: 1000; 2022-03-03: 1000; 2022-03-04: 1000; 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000; 2022-03-09: 1000; 2022-03-10: 1000; 2022-03-11: 1000; 2022-03-14: 1000; 2022-03-15: 1000; 2022-03-16: 1000; 2022-03-17: 1000; 2022-03-18: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST PREP KGO | assistance équipement nouveaux poles TP | JST |  | 1 HN2 + 1 HN1 |  |  | GJY | 2022-03-01 |  | 0 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 2022-01-30: 1001; 2022-01-31: 1000; 2022-02-01: 1000; 2022-02-02: 1000; 2022-02-03: 1000; 2022-02-04: 1000; 2022-02-07: 1000; 2022-02-08: 1000; 2022-02-09: 1000; 2022-02-10: 1000; 2022-02-11: 1000; 2022-02-12: 1001; 2022-02-21: 1001; 2022-02-22: 1000; 2022-02-23: 1000; 2022-02-24: 1000; 2022-02-25: 1000; 2022-02-26: 1000; 2022-02-28: 1000; 2022-03-01: 1000; 2022-03-02: 1001
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST PREP CSI | assistance équipement nouveaux poles TP | JST |  | 1 HN2 + 1 HN1 |  |  | GJY | 2022-03-01 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-03-02: 1001; 2022-03-03: 1000; 2022-03-04: 1000; 2022-03-05: 1000; 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000; 2022-03-09: 1000; 2022-03-10: 1000; 2022-03-11: 1000; 2022-03-14: 1000; 2022-03-15: 1000; 2022-03-16: 1000; 2022-03-17: 1000; 2022-03-18: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST PREP AEY | assistance équipement nouveaux poles TP | JST |  | 1 HN2 + 1 HN1 |  |  | GJY | 2022-03-01 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 2022-03-06: 1001; 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000; 2022-03-09: 1000; 2022-03-10: 1000; 2022-03-11: 1000; 2022-03-14: 1000; 2022-03-15: 1000; 2022-03-16: 1000; 2022-03-17: 1000; 2022-03-18: 1000; 2022-03-19: 1001
FORM2022 | FOR | Travail en hauteur avec port du harnais | [6 empty] | GJY | 2022-02-11 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 6 |  |  | 2022-02-14: 1000
FORM2022 | FOR | chef de manœuvre / élingage | [6 empty] | GJY | 2022-02-11 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 2022-02-15: 1000
FORM2022 | FOR | CACES 3B ini + recy | [6 empty] | GJY | 2022-02-10 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  | 2022-02-16: 1000; 2022-02-17: 1000; 2022-02-18: 1000
FORM2022 | FOR | INCENDIE | [6 empty] | GJY | 2022-02-11 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 14 |  |  | 2022-02-21: 1000
FORM2022 | FOR | utilisation et vérif ECHAF | [6 empty] | GJY | 2022-02-10 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 7 |  |  | 2022-02-22: 1000; 2022-02-23: 1000
FORM2022 | FOR | SST FAR | [6 empty] | GJY | 2022-02-10 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 2 |  |  | 2022-02-23: 1000
FORM2022 | FOR | SST | [6 empty] | GJY | 2022-02-10 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  | 2022-02-24: 1000; 2022-02-25: 1000
FORM2022 | FOR | HETA ARBETEN | [6 empty] | GJY | 2022-03-03 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 |  |  | 2022-03-02: 1000
FORM2022 | FOR | VCA CADRE | [6 empty] | GJY | 2022-03-11 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 3 |  |  | 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000
FORM2022 | FOR | RECY SCN1 DMT | [6 empty] | GJY | 2022-01-20 |  | 0 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000
FORM2022 | FOR | H1VB1 SAT+MKR | [6 empty] | GJY | 2022-03-11 |  | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000; 2022-03-09: 1000; 2022-03-10: 1000
FORM2022 | FOR | SCN1 + CSQ + SCN2 JFB | [6 empty] | GJY | 2022-03-28 |  | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 2022-03-14: 1000; 2022-03-15: 1000; 2022-03-16: 1000; 2022-03-17: 1000; 2022-03-18: 1000; 2022-03-21: 1000; 2022-03-22: 1000; 2022-03-23: 1000; 2022-04-05: 1000; 2022-04-06: 1000; 2022-04-07: 1000; 2022-04-08: 1000
FORM2022 | FOR | VCA BASE | [6 empty] | GJY | 2022-01-20 |  | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 2022-03-17: 1000
FORM2022 | FOR | SCN1 et CSQ DTS | fomation initiale |  |  | CSI |  |  | GJY | 2022-05-13 |  | 0 | [20 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2022-03-07: 1000; 2022-03-08: 1000; 2022-03-09: 1000; 2022-03-10: 1000; 2022-03-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000; 2022-04-14: 1000
FR-TRN2101 | TRN | TRICASTIN 3 enclenchement | VD22 tranche3 | EDF |  | 1sup |  |  | GJY | 2021-12-22 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2022-01-18: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST DECO | assistance remplacement TP + déco TP | JST |  | 1 superviseur + 1 soudeur + 4 monteurs | ressuage, 2 permis nacelle, incendie, SST |  | GJY | 2021-12-09 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 2022-03-20: 1001; 2022-03-21: 1000; 2022-03-22: 1000; 2022-03-23: 1000; 2022-03-24: 1000; 2022-03-25: 1000; 2022-03-29: 1000; 2022-03-30: 1000; 2022-03-31: 1000; 2022-04-01: 1000; 2022-04-02: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST DECO | assistance remplacement TP + déco TP | JST |  | 1 superviseur + 1 soudeur + 4 monteurs | ressuage, 2 permis nacelle, incendie, SST |  | GJY | 2022-04-12 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2022-04-04: 1000; 2022-04-05: 1000; 2022-04-06: 1000; 2022-04-07: 1000; 2022-04-08: 1000; 2022-04-09: 1000; 2022-04-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000
FR-TRN2101 | TRN | TRICASTIN 3 EDF | VD22 tranche3 | EDF | 12 MARS alt-gcb 23-MARS gcb-tp | 1sup+3monteurs |  | 18 jours ouvrés par tranche | GJY | 2022-01-25 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 2022-03-21: 1000; 2022-03-29: 1000; 2022-03-30: 1000; 2022-03-31: 1000; 2022-04-01: 1000; 2022-04-02: 1000
FR-TRN2101 | TRN | TRICASTIN 3 EDF | VD22 tranche3 | EDF | 12 MARS alt-gcb 23-MARS gcb-tp | 1sup+3monteurs |  | 18 jours ouvrés par tranche | GJY | 2022-01-25 |  | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2022-03-21: 1000; 2022-04-04: 1000; 2022-04-05: 1000; 2022-04-06: 1000; 2022-04-07: 1000; 2022-04-08: 1000; 2022-04-09: 1000; 2022-04-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000; 2022-04-14: 1000; 2022-04-15: 1000; 2022-04-16: 1000; 2022-04-18: 1000; 2022-04-19: 1000; 2022-04-20: 1000; 2022-04-21: 1000; 2022-04-22: 1000; 2022-04-23: 1000; 2022-04-25: 1000; 2022-04-26: 1001; 2022-04-27: 65; 2022-04-28: 65; 2022-04-29: 65; 2022-04-30: 65
FR-TRN2201 | TRN | TRICASTIN 2 alternateur | Expertise cage à poule | EDF |  | 1sup+3monteurs |  | 3 jours | YLE | 2022-04-04 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4 |  |  | 2022-04-19: 1000; 2022-04-20: 1000; 2022-04-21: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST RECO | reco TP | JST |  | 1sup+3monteurs |  | 4 jours 8h | GJY | 2021-12-09 |  | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 2022-04-08: 66; 2022-04-09: 1000; 2022-04-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000; 2022-04-14: 66
FR-BRS2201 | BRS | BRENNILIS 2 | enclenchement | EDF | 2022...? | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-02-10 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 2022-03-23: 1001; 2022-03-24: 1000; 2022-03-25: 1001
FR-BRS2201 | BRS | BRENNILIS 2 | inspection type1 | EDF | 2022...? | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-02-10 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2 |  |  | 2022-04-10: 1001; 2022-04-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000; 2022-04-14: 1000; 2022-04-15: 1000; 2022-04-16: 1001
FR-BRS2201 | BRS | BRENNILIS 2 | inspection type1 | EDF | 2022...? | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-02-10 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2 |  |  | 2022-04-10: 1001; 2022-04-11: 1000; 2022-04-12: 1000; 2022-04-13: 1000; 2022-04-14: 1000; 2022-04-15: 1000; 2022-04-16: 1001
BE-RIT2101 | RIT | RINGVAART | inspection | LUMINUS | 3 mois environ à partir de mai? | 1 superviseur + 2 monteurs | VCA | 2 journées de 10h | GJY | 2022-03-24 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 3 |  |  | 2022-04-19: 1001; 2022-04-20: 1000; 2022-04-21: 1000; 2022-04-22: 1001
FR-COS2103 | COS | CORDEMAIS 4 et 5 enclenchement |  | EDF |  | 1sup | OASIS | 9+2 jours de 8h | GJY | 2022-02-10 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-02-22: 1000
FR-COS2103 | COS | CORDEMAIS 4 inspection | inspection + soupapes + bavettes alternateur | EDF | 26/03 au 04/06 | 1sup +2monteurs | 2 permis nacelle | 9+2 jours de 8h | GJY | 2022-05-05 |  | 0 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2022-04-27: 1001; 2022-04-28: 1000; 2022-04-29: 1000; 2022-05-02: 1000; 2022-05-03: 1000; 2022-05-04: 1000; 2022-05-05: 1000; 2022-05-06: 1000; 2022-05-09: 1000; 2022-05-10: 1000; 2022-05-11: 1000; 2022-05-12: 1000; 2022-05-13: 1000; 2022-05-14: 1001
FR-COS2103 | COS | CORDEMAIS 5 soupapes | soupapes (juste coffret de pressu et air serait consigné, tranche potentiellement en marche) | EDF | 27/06 au 28/07 | 1sup + 1 monteur |  | 0h | GJY | 2021-12-09 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | 2022-05-05: 1000
FR-TRN2102 | TRN | TRICASTIN 3 JST DECO | mise à dispo d'une personne à JST pour levée des réserves | JST |  | 1 superviseur + 1 soudeur + 4 monteurs | ressuage, 2 permis nacelle, incendie, SST |  | GJY | 2022-05-10 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2022-05-08: 1001; 2022-05-09: 1000; 2022-05-10: 1000; 2022-05-11: 1000; 2022-05-12: 1000; 2022-05-13: 1000; 2022-05-14: 1001
|  | Viste site Seraing | [35 empty] | 2022-04-26: 1000
|  | Viste site COO + RIT | [35 empty] | 2022-04-27: 1000
|  | Reunion Oceane | [35 empty] | 2022-04-28: 1000
|  | Visite site TRN + JST | [35 empty] | 2022-04-27: 1000
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 enclenchement | VD22 tranche1 | EDF |  | 1 sup |  |  | GJY | 2021-12-09 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2022-01-11: 1000
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 test pressu | VD22 tranche1 | EDF |  | 1 sup |  |  | GJY | 2022-01-24 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-02-02: 1001; 2022-02-03: 1000; 2022-02-04: 1001
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 TS | VD22 tranche1 TS | EDF | coupure TS du 11/02 au 25/03, du 05/05 au 16/05 | 1 sup + 2 monteurs |  | 1 à 3 jours | YLE | 2022-04-04 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3 |  |  | 2022-04-07: 1001; 2022-04-08: 1000; 2022-04-09: 1000; 2022-04-10: 1001
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 GSY | VD22 tranche1 gaines | EDF | coupure ligne 28/02 au 02/03, du 14/03 au 17/03, ? | 1 sup + 3 monteurs |  | 12 jours de travail | GJY | 2022-05-03 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2022-05-09: 1001; 2022-05-12: 1000; 2022-05-13: 1000; 2022-05-17: 1000; 2022-05-18: 1000; 2022-05-31: 1000; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 65; 2022-06-13: 1001
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 TA | VD22 tranche1 TA | EDF | coupure TA 25/03 au 05/05 | 1 sup + 3 monteurs |  | 3 jours | GJY | 2022-02-17 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  |  | 2022-03-10: 65; 2022-05-19: 1000; 2022-05-20: 1000
FR-GOH2201 | GOH | GOLFECH 1 TA JST | reco et soudure à froid | JST |  | 1 sup + 1 monteur |  | 2 jours | GJY | 2022-05-30 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-05-25: 1000; 2022-05-26: 1000
FR-GOH2102 | GOH | GOLFECH 1 TP SIEMENS Reunion encl. | reco TP | SIEMENS | En attente | 1 sup |  | 1 jour | GJY | 2022-05-03 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-02-15: 1001; 2022-02-16: 1000; 2022-02-17: 1001
FR-GOH2102 | GOH | GOLFECH 1 TP SIEMENS LDP | reco TP | SIEMENS | En attente | 1 sup |  | 1 jour | GJY | 2022-06-02 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-03-17: 1001; 2022-03-18: 1000; 2022-03-19: 1001
FR-GOH2102 | GOH | GOLFECH 1 TP SIEMENS | reco TP | SIEMENS | ? | 1 sup + 3 monteurs |  | 2 jours X 3 TP | GJY | 2022-05-05 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2022-05-10: 1000; 2022-05-11: 1000; 2022-05-14: 1000; 2022-05-16: 1000; 2022-05-19: 1000; 2022-05-20: 1000; 2022-05-23: 1000; 2022-05-24: 1000; 2022-05-25: 1000; 2022-05-26: 1001; 2022-05-30: 1001
FR-VAE2201 | VAE | VAIRES 2 PDP | inspection type2 | EDF | 2022...? | 1 |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-03-08 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 2022-04-05: 1000
FR-VAE2201 | VAE | VAIRES 2 | inspection type2 | EDF | 2022...? | 1sup + 2 monteurs |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-05-17 |  | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 2022-05-15: 1001; 2022-05-16: 1000; 2022-05-17: 1001
SE-VAN2201 | VAN | VÄRTAN GCB supervisor | visite préliminaire levage + prépa chantier | GRANITOR |  | 1 superviseur |  |  | GJY | 2022-08-11 |  | 0 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 2022-02-08: 1001; 2022-02-09: 1000; 2022-02-10: 1000; 2022-02-11: 1001; 2022-05-16: 1001; 2022-05-17: 1000; 2022-05-18: 1000; 2022-05-19: 1000; 2022-05-20: 1001; 2022-05-31: 1001; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-06: 1000; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 1000; 2022-06-16: 1000; 2022-06-17: 1000; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000; 2022-06-30: 1000; 2022-07-01: 1000; 2022-07-02: 1000; 2022-07-04: 1000; 2022-07-05: 1000; 2022-07-06: 1000; 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000; 2022-07-09: 1000; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-16: 1000; 2022-07-18: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1000; 2022-07-21: 1000; 2022-07-22: 1000; 2022-07-23: 1000; 2022-07-25: 1000; 2022-07-26: 1000; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1000; 2022-07-30: 1000; 2022-08-01: 1000; 2022-08-02: 1000; 2022-08-03: 1000; 2022-08-04: 1000; 2022-08-05: 1000; 2022-08-08: 1000; 2022-08-09: 1000; 2022-08-10: 1000; 2022-08-11: 1000; 2022-08-12: 1000; 2022-08-16: 1000; 2022-08-17: 1000; 2022-08-22: 1000; 2022-08-23: 1000; 2022-08-24: 1001
FORM2022 | FOR | QUALIF ARC | qualification soudure à l'arc | FOR |  | ALS |  | 1 journée | GJY | 2022-05-30 |  | 0 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2022-06-03: 1000
SE-VAN2201 | VAN | VÄRTAN GCB welder ALS | démarrage chantier découpe | GRANITOR |  | 1 superviseur + 1 monteur/soudeur |  |  | GJY | 2022-08-01 |  | 0 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2022-06-06: 1001; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 1000; 2022-06-16: 1000; 2022-06-17: 1000; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000; 2022-06-30: 1000; 2022-07-01: 1000; 2022-07-02: 1000; 2022-07-04: 1000; 2022-07-05: 1000; 2022-07-06: 1000; 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000; 2022-07-09: 1000; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-16: 1000; 2022-07-18: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1000; 2022-07-21: 1000; 2022-07-22: 1000; 2022-07-23: 1000; 2022-07-25: 1000; 2022-07-26: 1000; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1000; 2022-08-01: 1000; 2022-08-02: 1000; 2022-08-03: 1000; 2022-08-04: 1000; 2022-08-05: 1001
SE-VAN2201 | VAN | VÄRTAN GCB welder DGT | montage des gaines | GRANITOR |  | 1 soudeur |  |  | GJY | 2022-08-09 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2022-06-13: 1001; 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 1000; 2022-06-16: 1000; 2022-06-17: 1000; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000; 2022-06-30: 1000; 2022-07-01: 1000; 2022-07-02: 1000; 2022-07-04: 1000; 2022-07-05: 1000; 2022-07-06: 1000; 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000; 2022-07-09: 1000; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-16: 1000; 2022-07-18: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1000; 2022-07-21: 1000; 2022-07-22: 1000; 2022-07-23: 1000; 2022-07-25: 1000; 2022-07-26: 1000; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1000; 2022-07-30: 1000; 2022-08-01: 1000; 2022-08-02: 1000; 2022-08-03: 1000; 2022-08-04: 1000; 2022-08-05: 1000; 2022-08-08: 1000; 2022-08-09: 1000; 2022-08-10: 1000; 2022-08-11: 1000; 2022-08-12: 1001
BE-RIT2201 | RIT | RINGVAART S20-21 | inspection | LUMINUS | 3 mois environ à partir de mai? | 1 superviseur + 2 monteurs | VCA | 2 journées de 10h | GJY | 2022-05-17 |  | 0 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 2022-05-18: 1001; 2022-05-19: 1000; 2022-05-20: 1000; 2022-05-21: 1000; 2022-05-23: 1000; 2022-05-24: 1000; 2022-05-25: 1000; 2022-05-26: 1001
BE-RIT2201 | RIT | RINGVAART S21 JFB | inspection | LUMINUS | 3 mois environ à partir de mai? | 1 superviseur + 2 monteurs | VCA | 2 journées de 10h | GJY | 2022-05-20 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2022-05-22: 1001; 2022-05-23: 1000; 2022-05-24: 1000; 2022-05-25: 1000; 2022-05-26: 1001
BE-RIT2201 | RIT | RINGVAART S22 | inspection | LUMINUS | 3 mois environ à partir de mai? | 1 superviseur + 2 monteurs | VCA | 2 journées de 10h | GJY | 2022-05-20 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 2022-05-29: 1001; 2022-05-30: 1000; 2022-05-31: 1000; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-04: 1001
SE-SEE2101 | SEE | SEITEVARE GCB CDS | remplacement GCB sup+soudeur | SIEMENS | 05/04 au 17/06/22, modif porte démontage GCB 20/04 | 1sup + 1 soudeur | enquête administrative | 19 jours ouvrés du lundi au vendredi | GJY | 2022-05-10 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 2022-05-16: 1001; 2022-05-17: 1000; 2022-05-18: 1000; 2022-05-19: 1000; 2022-05-20: 1000; 2022-05-23: 1000; 2022-05-24: 1000; 2022-05-25: 1000; 2022-05-27: 1000; 2022-05-28: 1000; 2022-05-30: 1000; 2022-05-31: 1000; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-04: 1000; 2022-06-06: 1000; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1001
SE-SEE2101 | SEE | SEITEVARE GCB FAR | remplacement GCB monteur | SIEMENS | 05/04 au 17/06/22, modif porte démontage GCB 20/04 | 1sup + 1 soudeur | enquête administrative | 19 jours ouvrés du lundi au vendredi | GJY | 2022-05-10 |  | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 2022-05-24: 1001; 2022-05-25: 1000; 2022-05-27: 1000; 2022-05-28: 1000; 2022-05-30: 1000; 2022-05-31: 1000; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-04: 1000; 2022-06-06: 1000; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1001
SE-SEE2101 | SEE | SEITEVARE GCB MKR | remplacement GCB soudeur | SIEMENS | 05/04 au 17/06/22, modif porte démontage GCB 20/04 | 1 monteur | enquête administrative | 19 jours ouvrés du lundi au vendredi | GJY | 2022-06-03 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2022-05-28: 1001; 2022-05-30: 1000; 2022-05-31: 1000; 2022-06-01: 1000; 2022-06-02: 1000; 2022-06-03: 1000; 2022-06-04: 1000; 2022-06-07: 1000; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1001
FR-BLS2104 | BLS | BLAYAIS 3 | points chauds GCB | EDF |  | 1 superviseur + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-06-03 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2022-06-07: 1001; 2022-06-08: 1000; 2022-06-09: 1000; 2022-06-10: 1000; 2022-06-11: 1000; 2022-06-13: 1000; 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 1001
FR-BLS2104 | BLS | BLAYAIS 3 | points chauds GCB | EDF |  | 1 superviseur |  | 4 jours de 8h | YLE | 2022-06-18 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-06-20: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-25: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000
DE-IRG2201 | IRG | TRICASTIN 2 alternateur | soudure chantier neuf | EDF |  | 1 soudeur |  | 14 jours mini | GJY | 2022-06-16 |  | 0 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2022-06-14: 1000
FR-BLS2104 | BLS | BLAYAIS 3 | points chauds GCB | EDF |  | 2 monteur |  | 3 jours de 8h | GJY | 2022-06-16 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 2022-06-13: 1001; 2022-06-14: 1000; 2022-06-15: 1000; 2022-06-16: 1000; 2022-06-17: 1001
FR-BLS2104 | BLS | BLAYAIS 3 | points chauds GCB | EDF |  | 2 monteur |  | 3 jours de 8h | YLE | 2022-06-18 |  | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 2022-06-22: 1001; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-25: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1001
FR-TRN2201 | TRN | IRSCHING 6 MKR | bilan d'activité | EDF |  | 1sup+3monteurs |  | 3 jours | GJY | 2022-06-07 |  | 0 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2022-06-19: 1001; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-25: 1000; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000; 2022-06-30: 1000; 2022-07-01: 1000; 2022-07-02: 1000; 2022-07-04: 1000; 2022-07-05: 1000; 2022-07-06: 1000; 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000; 2022-07-09: 1000; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-16: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1001
DE-IRG2201 | IRG | IRSCHING 6 CSI | soudure chantier neuf | EDF |  | 1 soudeur |  | 14 jours mini | GJY | 2022-06-16 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-06-19: 1001; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1001; 2022-06-26: 1001; 2022-06-27: 1000; 2022-06-28: 1000; 2022-06-29: 1000; 2022-06-30: 1000; 2022-07-01: 1000; 2022-07-02: 1000; 2022-07-04: 1000; 2022-07-05: 1000; 2022-07-06: 1000; 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000; 2022-07-09: 1000; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-16: 1000; 2022-07-17: 1001
BE-SGN2201 | SGN | SAINT GHISLAIN | augmentation puissance, remplacement tresses | ENGIE | du 01/06 au 01/08/22 | 1 sup + 1 monteur + 1 intervenant ENGIE |  | 15 jours 5/7 10h/jours | GJY | 2022-06-27 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 2022-06-19: 1001; 2022-06-20: 1000; 2022-06-21: 1000; 2022-06-22: 1000; 2022-06-23: 1000; 2022-06-24: 1000; 2022-06-25: 1001; 2022-07-10: 1001; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-18: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1001
BE-SGN2201 | SGN | SAINT GHISLAIN | augmentation puissance, remplacement tresses | ENGIE | du 01/06 au 01/08/22 | 1 sup + 1 monteur + 1 intervenant ENGIE |  | 15 jours 5/7 10h/jours | GJY | 2022-06-28 |  | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 2022-07-10: 1001; 2022-07-11: 1000; 2022-07-12: 1000; 2022-07-13: 1000; 2022-07-14: 1000; 2022-07-15: 1000; 2022-07-18: 1000; 2022-07-19: 1000; 2022-07-20: 1001
UTO | UTO | ISOS | points chauds GCB | EDF |  | 1 superviseur + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | GJY | 2022-06-02 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 2022-06-22: 1000
FORM2022 | FOR | VCA CADRE | [6 empty] | GJY | 2022-01-20 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 2 |  |  | 2022-07-07: 1000; 2022-07-08: 1000
FR-GOH2201 | GOH | GOLFECH 1 TA JST | mise à dispo d'une personne à JST | JST |  | 1 monteur |  | 4 jours | YLE | 2022-07-25 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-07-24: 1001; 2022-07-25: 1000; 2022-07-26: 1000; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1001
FR-GOH2201 | GOH | GOLFECH 1 TA JST RECO | reco des BT | JST |  | 1 superviseur + 1 monteur |  | 2 jours | YLE | 2022-07-25 |  | 0 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 2022-07-26: 1001; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1001
FR-MOY2201 | MOY | MONTAGNY Poste RTE JST | mise à dispo d'une personne à JST | JST |  | mini HoBoV |  | 4 jours | YLE | 2022-07-25 |  | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 2022-07-24: 1001; 2022-07-25: 1000; 2022-07-26: 1000; 2022-07-27: 1000; 2022-07-28: 1000; 2022-07-29: 1000; 2022-07-30: 1001
DE-CHG2201 | CHG | CHARLOTTENBURG 5 | réfection contacts avec visserie client | VATTENFALL |  | 1 superviseur + 1 monteur |  |  | GJY | 2022-08-03 |  | 0 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2022-07-31: 1001; 2022-08-01: 1000; 2022-08-02: 1000; 2022-08-03: 1000; 2022-08-04: 1001; 2022-08-22: 1001; 2022-08-23: 1000; 2022-08-24: 1000; 2022-08-25: 1000; 2022-08-26: 65; 2022-08-27: 1001
DE-NIM2201 | CHG | NIEDERAUSSEM | enlever silicone au GCB et remettre propre | RWE |  | 1 superviseur + 1 monteur |  |  | GJY | 2022-08-03 |  | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 2022-08-05: 1000; 2022-08-06: 1000; 2022-08-07: 1001; 2022-08-08: 1000; 2022-08-09: 1000; 2022-08-10: 1000; 2022-08-11: 1000; 2022-08-12: 1000; 2022-08-13: 1001
FR-BLS2201 | BLS | BLAYAIS 1 TS | remplacement câbles TS + nettoyage et dépose panneaux | EDF |  | 1 superviseur + 2 monteurs |  | 2 jours | YLE | 2022-08-26 |  | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 2022-08-24: 1001; 2022-08-25: 1000; 2022-08-26: 1000; 2022-08-27: 1000; 2022-08-29: 1000; 2022-08-30: 1000; 2022-08-31: 1000; 2022-09-01: 1000; 2022-09-02: 1000; 2022-09-03: 1001
FR-BLS2201 | BLS | BLAYAIS 1 TS viste FJT | remplacement câbles TS + nettoyage et dépose panneaux | EDF |  | 1 monteur |  | 1 | YLE | 2022-08-05 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2022-08-12: 1000; 2022-09-20: 1000
FR-FLE2201 | FLE | FLAMANVILLE EPR | Reco BT | JST |  | 1+1 |  |  | GJY | 2022-04-14 |  | 0 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2022-08-31: 1001; 2022-09-01: 1000; 2022-09-02: 1001; 2022-09-04: 1001; 2022-09-05: 1000; 2022-09-06: 1000; 2022-09-07: 1000; 2022-09-08: 1000; 2022-09-09: 1001
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 pressu + terre TP | VD22 tranche1 pressu + terre TP | EDF |  | 1 sup + mont |  | 1+2 jours | YLE | 2022-08-26 |  | 0 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  |  | 2022-09-04: 1001; 2022-09-05: 1000; 2022-09-06: 1000; 2022-09-07: 1000; 2022-09-08: 1001
FR-CNE2103 | CNE | BLAYAIS 4 PARA enclenchement | remplacement câbles TS + nettoyage et dépose panneaux | EDF |  | 1 monteur |  | 1 | YLE | 2022-08-05 |  | 0 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2022-09-20: 1000
FR-PEY2201 | PEY | PENLY TS2 -JST | Fortuit TS2 | EDF |  | 1 sup + 2 mont |  | 7 jours | YLE | 2022-09-22 |  | 0 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 2022-09-21: 1001; 2022-09-22: 1000; 2022-09-23: 1000; 2022-09-24: 1000; 2022-09-25: 1000; 2022-09-26: 1000; 2022-09-27: 1000; 2022-09-28: 1000; 2022-09-29: 1000; 2022-09-30: 1000
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 pressu + fuite TP | VD22 tranche1 pressu + fuite TP | EDF |  | 1 sup + 2 mont |  | 3 jours | YLE | 2022-09-22 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3 |  |  | 2022-09-26: 1001; 2022-09-27: 1000; 2022-09-28: 1000; 2022-09-29: 1000; 2022-09-30: 1000; 2022-10-03: 1000; 2022-10-04: 1000; 2022-10-05: 1000; 2022-10-06: 1001
FORM2022 |  | REX 2022 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 2022-12-03: 1000
DE-LUN2201 | LUN | CONNEX | soudure àl'atelier chez Connex | CONNEX |  | 1 soudeur alu |  |  | GHY | 2022-12-16 |  | 0 | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2022-12-04: 1001; 2022-12-05: 1000; 2022-12-06: 1000; 2022-12-07: 1000; 2022-12-08: 1000; 2022-12-09: 1000; 2022-12-12: 1000; 2022-12-13: 1000; 2022-12-14: 1000; 2022-12-15: 1000; 2022-12-16: 1000; 2022-12-19: 1000; 2022-12-20: 1000; 2022-12-21: 1000; 2022-12-22: 1000; 2022-12-27: 1000; 2022-12-28: 1000; 2022-12-29: 1000; 2022-12-30: 1000; 2023-01-01: 1001; 2023-01-02: 1000; 2023-01-03: 1000; 2023-01-04: 1000; 2023-01-05: 1000; 2023-01-06: 1000; 2023-01-09: 1000; 2023-01-10: 1000; 2023-01-11: 1000; 2023-01-12: 1000; 2023-01-13: 1000; 2023-01-16: 1000; 2023-01-17: 1000; 2023-01-18: 1000; 2023-01-19: 1000; 2023-01-20: 1000; 2023-01-23: 1000; 2023-01-24: 1000; 2023-01-25: 1000; 2023-01-26: 1000; 2023-01-27: 1000; 2023-01-30: 1000; 2023-01-31: 1000; 2023-02-01: 1000; 2023-02-02: 1000; 2023-02-03: 1000; 2023-02-06: 1000; 2023-02-07: 1000; 2023-02-08: 1000; 2023-02-09: 1000; 2023-02-10: 1000; 2023-02-13: 1000; 2023-02-14: 1000; 2023-02-15: 1000; 2023-02-16: 1000; 2023-02-17: 1000; 2023-02-18: 1001
FORM2023 | FOR | Recyclage CSQ FAR | recyclage CSQ | ENGIE |  |  |  |  | GJY | 2022-12-13 |  | 0 |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 2023-01-16: 1000; 2023-01-17: 1000
FORM2023 | FOR | Recyclage SCN2 FAR+AEY+KGO | recyclage SCN2 | ENGIE |  |  |  |  | GJY | 2022-12-22 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 3 |  |  | 2023-01-23: 1000; 2023-01-24: 1000
FORM2023 | FOR | Recyclage CSQ DGT+DMT | recyclage CSQ | ENGIE |  |  |  |  | GJY | 2022-12-13 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2023-02-09: 1000; 2023-02-10: 1000
FR-GOH2101 | GOH | GOLFECH 1 pressu | VD22 tranche1 pressu | EDF |  | 1 sup |  | 1 jours | YLE | 2022-12-30 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3 |  |  | 2022-09-26: 1001; 2022-09-27: 1000; 2022-09-28: 1000; 2022-09-29: 1000; 2022-09-30: 1000; 2022-10-03: 1000; 2022-10-04: 1000; 2022-10-05: 1000; 2022-10-06: 1001
FR-CNE2103-BLA4 | CNE | BLAYAIS TR4 2023 | supervision échaf et mise en place parasurtenseurs | EDF | fev-mai 2023 | 1sup |  | 5 jours | GJY | 2022-10-13 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-02-20: 1000; 2023-02-21: 1000; 2023-02-22: 1000; 2023-02-23: 1000; 2023-02-24: 1000; 2023-02-25: 1000; 2023-02-26: 1001
FR-CNE2103-BLA4 | CNE | BLAYAIS TR4 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | fev-mai 2023 | 2 monteurs |  | 5 jours | GJY | 2022-10-13 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-02-22: 1000; 2023-02-23: 1000; 2023-02-24: 1000; 2023-02-25: 65
FR-CNE2103-GRA1 | CNE | GRAVELINES TR1 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | fev-mai 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | GJY | 2022-10-13 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-02-20: 1001; 2023-02-21: 1000; 2023-02-22: 1000; 2023-02-23: 1000; 2023-02-24: 1000; 2023-02-25: 1001
FR-CNE2103-DAM1 | CNE | DAMPIERRE 1 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | fev-mai 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-10-13 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-02-18: 66; 2023-02-19: 65; 2023-02-20: 65; 2023-02-21: 65; 2023-02-22: 65; 2023-02-23: 66
FR-CAM2201 | CAM | CATTENOM 2 TS | TS | EDF | 2022-02-25 | 1 sup + 2 monteurs |  | 2 jours +1 jour prépa | GJY | 2022-12-16 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-03-07: 1000; 2023-03-08: 1000; 2023-03-09: 1000
FR-CAM2201 | CAM | CATTENOM 2 TA | TA | EDF | 2022-02-25 | 1 sup + 2 monteurs |  | 2 jours | GJY | 2022-12-16 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-04-13: 1000; 2023-04-14: 1000
FR-CNE2103-TRN2 | CNE | TRICASTIN 2 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | avril-juillet 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-04-07: 66; 2023-04-08: 65; 2023-04-09: 65; 2023-04-10: 65; 2023-04-11: 65; 2023-04-12: 66
FR-CHN2201 | CHN | CHINON 1 enclenchement | contrat quinquennal | EDF | fev-oct 2023 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | GJY | 2022-12-16 |  | 4 | [22 empty] | 4 |  |  | 2023-01-12: 1000
FR-CHN2201 | CHN | CHINON 1 2023 | début travaux et prise de cote | EDF | fev-oct 2023 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4 | bar: 2023-02-01 to 2023-10-31
FR-CHN2201 | CHN | CHINON 1 2023 | contrat quinquennal | EDF | fev-oct 2023 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4 | bar: 2023-02-01 to 2023-10-31
FR-CHN2201 | CHN | CHINON 3 2023 | contrat quinquennal | EDF | mars-mai 2023 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4 | bar: 2023-03-01 to 2023-05-30
FR-CNE2103-CRU1 | CNE | CRUAS 1 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | avril-juin 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-04-28: 66; 2023-04-29: 65; 2023-04-30: 65; 2023-05-01: 65; 2023-05-02: 65; 2023-05-03: 66
BE-COO2201 | COO | COO 1 | remplacement nacelle condensateur | ENGIE | 2023-05-01 | 1sup + 2 monteurs | VCA | 2+3 jours | GJY | 2022-11-16 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-05-02: 66; 2023-05-03: 65; 2023-05-04: 65; 2023-05-05: 66; 2023-05-30: 66; 2023-05-31: 65; 2023-06-01: 65; 2023-06-02: 65; 2023-06-03: 66
FR-TRN2202 | TRN | TRICASTIN TR1 Caisson vent | remplacement manchette partie haute caisson de ventil | EDF | sept-dec 2023 | 1sup + 1 monteur |  | 1 jours | YLE | 2022-11-02 |  | 2 | [22 empty] | 2 |  |  | 2023-09-11: 66; 2023-09-12: 65; 2023-09-13: 66
FR-CAM2201 | CAM | CATTENOM 4 TA/TS | TA/TS | EDF | 2022-11-18 | 1 sup + 2 monteurs |  | 5 jours | YLE | 2022-10-13 |  | 4 | [22 empty] | 4 |  |  | 2023-11-25: 65; 2023-11-26: 65; 2023-11-27: 65; 2023-12-05: 65; 2023-12-06: 65; 2023-12-07: 65
FR-CAM2002 | CAM | CATTENOM 4 | VD23 tranche 4 | EDF | 2022-11-18 | 1 sup + 3 monteurs |  | 14 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4 |  |  | 2023-12-07: 66; 2023-12-08: 65; 2023-12-09: 65; 2023-12-10: 65; 2023-12-11: 65; 2023-12-12: 65; 2023-12-14: 65; 2023-12-15: 65; 2023-12-16: 65; 2023-12-17: 65; 2023-12-18: 65; 2023-12-19: 65; 2023-12-21: 65; 2023-12-22: 65; 2023-12-23: 65; 2023-12-24: 66
BE-COO2201 | COO | COO 2 | remplacement nacelle condensateur | ENGIE | 2024-03-01 | 1sup + 2 monteurs | VCA | 2+3 jours | GJY | 2022-11-16 |  | 3 | [22 empty] | 3
BE-COO2201 | COO | COO 3 | remplacement nacelle condensateur | ENGIE | 2024-07-01 | 1sup + 2 monteurs | VCA | 2+3 jours | GJY | 2022-11-16 |  | 3 | [22 empty] | 3
dernière ligne ne pas toucher | [34 empty] | 0
|  | Besoin total | [34 empty] | Besoin personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 7 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prévisions
| VAN | VÄRTAN TP MODIF | préparation + découpe ancien T1 + modif TP | GRANITOR |  | 1 sup + 1 soudeur |  |  | GJY | 2022-10-11 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2023-04-24: 66; 2023-04-25: 65; 2023-04-26: 65; 2023-04-27: 65; 2023-05-02: 65; 2023-05-03: 65; 2023-05-04: 65; 2023-05-05: 65; 2023-05-06: 65; 2023-05-08: 65; 2023-05-09: 65; 2023-05-10: 65; 2023-05-13: 66
| VAN | VÄRTAN TP+IPB | enlèvement armoire sectionneurs + enlèvement tee off + modif pressu | GRANITOR |  | 1 sup + 1 soudeur |  |  | GJY | 2022-10-11 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2023-04-28: 65; 2023-04-29: 65; 2023-05-11: 65; 2023-05-12: 65
| VAN | VÄRTAN TP MODIF | modif TP | GRANITOR |  | 1 monteur sup |  |  | GJY | 2022-10-11 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2023-05-01: 66; 2023-05-02: 65; 2023-05-03: 65; 2023-05-04: 65; 2023-05-05: 65; 2023-05-06: 65; 2023-05-08: 65; 2023-05-09: 65; 2023-05-10: 65; 2023-05-11: 66
| VAN | VÄRTAN TP | raccordement final TP + test pressu | GRANITOR |  | 1 sup |  |  | GJY | 2022-10-11 |  | 0 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 2023-05-30: 66; 2023-05-31: 65; 2023-06-01: 65; 2023-06-02: 66
| RIT | RINGVAART | inspection | LUMINUS | 14/04 au 15/05 | 1 superviseur + 2 monteurs | VCA | 6 jours ? | JMP | 2022-10-13 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 3 | bar: 2023-04-14 to 2023-05-15
FR-VAE2201 | VAE | VAIRES 2 2022 | inspection type2 | EDF CETAC | mai-juin 2022 sept-oct2022 | 1sup + 2 monteurs |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-29
FR-GES | GES | GENEVILLIERS 1 2022 | inspection 2022 pour avoir éléments pour type 2 en 2023 | EDF CETAC | 2022/07 | 1sup + 1 monteur |  | 2 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 2 | [22 empty] | 2
FR-BRS | BRS | BRENNILIS 3 2023 | inspection type1 | EDF CETAC | mai 2023 ou sept 2023 | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 2 | [22 empty] | 2
FR-ARI | ARI | ARRIGHI 2 2023 | inspection type1 | EDF CETAC | 2023-06-01 | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 2 | [22 empty] | 2
FR-DIN | DIN | DIRINON 1 2023 | inspection type1 | EDF CETAC | avril 2023 ou juin 2023 | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 2 | [22 empty] | 2
FR-DIN | DIN | DIRINON 2 2023 | inspection type1 | EDF CETAC | mai-juin 2023 | 1sup + 1 monteur |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 2 | [22 empty] | 2
FR-GES | GES | GENEVILLIERS 1 2023 | inspection type2 | EDF CETAC | mai-juin 2023 ou juillet 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 5 jours de 8h | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3
FR-CNE | CNE | BLAYAIS 2 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | janv-aout 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-05-26: 66; 2023-05-27: 65; 2023-05-28: 65; 2023-05-29: 65; 2023-05-30: 65; 2023-05-31: 66
FR-CNE | CNE | GRAVELINES 2 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | mars-sept 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-06-09: 66; 2023-06-10: 65; 2023-06-11: 65; 2023-06-12: 65; 2023-06-13: 65; 2023-06-14: 66
FR-CNE | CNE | SAINT LAURENT 1 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | aout-nov 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-08-11: 66; 2023-08-12: 65; 2023-08-13: 65; 2023-08-14: 65; 2023-08-15: 65; 2023-08-16: 66
FR-CNE | CNE | CRUAS 2 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | aout-nov 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-08-25: 66; 2023-08-26: 65; 2023-08-27: 65; 2023-08-28: 65; 2023-08-29: 65; 2023-08-30: 66
FR-CNE | CNE | CHINON 3 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | avril-mai 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-04-21: 66; 2023-04-22: 65; 2023-04-23: 65; 2023-04-24: 65; 2023-04-25: 65; 2023-04-26: 66
FR-CNE | CNE | BUGEY TS 3 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | juillet-dec 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-09-08: 66; 2023-09-09: 65; 2023-09-10: 65; 2023-09-11: 65; 2023-09-12: 65; 2023-09-13: 66
FR-CNE | CNE | BUGEY TA 3 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | juillet-dec 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-09-08: 66; 2023-09-09: 65; 2023-09-10: 65; 2023-09-11: 65; 2023-09-12: 65; 2023-09-13: 66
FR-CNE | CNE | TRICASTIN 1 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | sept-dec 2023 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-09-08: 66; 2023-09-09: 65; 2023-09-10: 65; 2023-09-11: 65; 2023-09-12: 65; 2023-09-13: 66
FR-CNE | CNE | DAMPIERRE 3 2023 | mise en place parasurtenseur | EDF | sept 2023-avril 2024 | 1sup + 2 monteurs |  | 6 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3 |  |  | 2023-09-22: 66; 2023-09-23: 65; 2023-09-24: 65; 2023-09-25: 65; 2023-09-26: 65; 2023-09-27: 66
FR-TRN | TRN | TRICASTIN 4 2024 | VD23 tranche 4 | EDF | janvier-septembre 2024 | 1sup+3monteurs |  | 18 jours ouvrés par tranche | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4
FR-GOH | GOH | GOLFECH TR2 VD2024 | contrat quinquennal | EDF | avril-septembre 2024 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4
FR-PEY | PEY | PENLY TR2 VD2024 | VD TR2 | EDF | mars-aout 2024 | 1+ 2 monteurs |  | 12 jours | YLE | 2022-07-29 |  | 3 | [22 empty] | 3
FR-GOH | GOH | GOLFECH TR1 VP2025 | contrat quinquennal | EDF | mars-mai 2023 | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4
FR-GOH | GOH | GOLFECH TR2 VP2025 | contrat quinquennal | EDF | inconnues | 1 sup + 3 monteurs |  | 15 jours de travail | YLE | 2022-07-29 |  | 4 | [22 empty] | 4
dernière ligne ne pas toucher
|  | Besoin total + prévisions | [34 empty] | Besoin personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 6 | 2 | 14 | 16 | 17 | 13 | 4 | 6 | 8 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 14 | 0 | 6 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 22 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 11 | 17 | 16 | 16 | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A97: Yohann Ladegaillerie: En attente de date de la part de EDF ou EDF le fera en interne
Note on A98: Yohann Ladegaillerie: 28/03/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 11/02
Note on A99: Yohann Ladegaillerie: 28/03/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 11/02
Note on A100: Yohann Ladegaillerie: 21/03/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 11/02
Note on A101: Yohann Ladegaillerie: 04/04/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 18/02
Note on A102: Geo: Réunion enclenchement le 12/12/2022
Note on A103: Geo: Réunion enclenchement le 12/12/2022
Note on A104: Yohann Ladegaillerie: 08/06/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 08/04
Note on A109: Yohann Ladegaillerie: 01/06/2023Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 29/04
Note on A112: Geo: Réunion enclenchement le 12/12/2022
Note on A113: Yohann Ladegaillerie: Risque de glissememt du au probleme de corrosion arret de mai à novembre
Note on A124: Yohann Ladegaillerie: Grève en mai 2022 donc en attente de nouvelle date seulement PDR sur site
Note on A125: Yohann Ladegaillerie: En attente de date pour visite pour prise de cotes arret en juillet
Note on A131: Yohann Ladegaillerie: 27/07/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 27/05
Note on A132: Yohann Ladegaillerie: 10/08/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 10/06
Note on A133: Yohann Ladegaillerie: 12/10/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 12/08
Note on A134: Yohann Ladegaillerie: 12/10/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 26/08
Note on A135: Yohann Ladegaillerie: 26/10/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 22/04
Note on A136: Yohann Ladegaillerie: 09/11/2023 attention TA et TS jamais de coupure en meme temps Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 09/09
Note on A137: Yohann Ladegaillerie: 09/11/2023 attention TA et TS jamais de coupure en meme temps
Note on A138: Yohann Ladegaillerie: 09/11/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 09/09
Note on A139: Yohann Ladegaillerie: 23/11/2023 Email de Mr Faye du 16-08-22 avance au 23/09
Note on A140: Yohann Ladegaillerie: Arret Janv à Sept 2024
Note on A142: Yohann Ladegaillerie: en option ds le contrat arret mars-aout 2024
Note on A143: Yohann Ladegaillerie: en option ds le contrat
Note on A144: Yohann Ladegaillerie: en option ds le contrat
Note on B98: GJ: COMMANDE EX2CUTION 4210434249
Note on B99: GJ: COMMANDE EX2CUTION 4210434249
Note on I32: GJ: le temps économisé sur le TP sera utilisé pour faire tous les isos qui seront accessibles
Note on I33: GJ: le temps économisé sur le TP sera utilisé pour faire tous les isos qui seront accessibles
Note on I41: GJ: 9 inspection + 2 jours bavettes alternateur
Note on I66: GJ: le client a besoin d'un peu de temps pour s'occuper de la porte
Note on I67: GJ: le client a besoin d'un peu de temps pour s'occuper de la porte
Note on P23: GJ: malade
Note on T23: GJ: excusé crises d'angoisse
Note on AH60: GJ: CND
Note on AI15: GJ: Simon Lannaud
Note on AI16: GJ: Simon Lannaud
Note on AI18: GJ: SBG+CND
Note on AI23: GJ: Caroline
Note on AI62: GJ: SLD
Note on AI79: GJ: CND
Note on AI119: GJ: SLD
Note on AI120: GJ: SLD
Note on AI121: GJ: SLD
Note on AI122: GJ: SLD
Note on AZ5: Yohann Ladegaillerie: aller retour sans faire intervention pdp impossible
Note on BD29: Yohann Ladegaillerie: 9h
Note on CE50: GJ: Travaux JST sur TS S07
Note on CM40: GJ: dans S8 selon mail du 18/10/21
Note on DC52: Yohann Ladegaillerie: Point DSI Siemens sous-traitant + deco Siemens par Remi (voir pour 1 CDT MVA) 14h Deco TP entre le 14 et 16 mars
Note on DK66: GJ: date de livraison de tout le matos chez MVA et équipement viroles TC
Note on DK67: GJ: date de livraison de tout le matos chez MVA et équipement viroles TC
Note on DN32: Yohann Ladegaillerie: ldp+pdp
Note on DN33: Yohann Ladegaillerie: ldp+pdp
Note on DQ36: GJ: PDP 9h
Note on EF50: Yohann Ladegaillerie: LDP+PDP+ACCES+TEST SECURITé
Note on EG50: Yohann Ladegaillerie: Travaux TS
Note on EI50: Yohann Ladegaillerie: Demontage echaf
Note on ER33: Yohann Ladegaillerie: 3 jours à rajouter pour expertise TR2 si commande
Note on ES34: GJ: François
Note on FR58: GJ: manchettes à dispo chez ACI
Note on FR59: GJ: GJ: livraison des gaines
Note on FS58: Equipe démobilisée suite à grêve qui se prolonge. Synthétiques laissés à EDF
Note on HE59: GJ: livraison GCB
Note on HE61: GJ: livraison GCB
Note on HF59: GJ: jour férié en Suède
Note on HF61: GJ: jour férié en Suède
Note on IU84: GJ: + VOYAGE
Note on JN85: Yohann Ladegaillerie: Attente du planning client mais le 22/06 ils annoncent 10 jours de retard Annonce le 30/06 coupure le 05/07 Int entre sem 29-36 Annoncenormslement du 5/07 coupure le 07/07 Au 11/07 toujours pas coupé Normalement coupure le 31/07 info de cedric nempont au 15/07 Email du 03/08 coupure le 9/08
Note on JP86: Yohann Ladegaillerie: Ne pas mettre cette personne pour faire 10h/jour le 3 du dessus
Note on JU87: Yohann Ladegaillerie: route le jeudi matin et 13h sur site 15h reunion inspection visuelle
Note on JV87: GJ: délai à confirmer entre S33 et S37
Note on JY88: Yohann Ladegaillerie: en attent de dates Une personne en + donc une journee en moins
Note on QL98: Geo: LDP+PDP
Note on QM98: Geo: montage échaf
Note on QQ98: Geo: dépose échaf
Note on YD137: Yohann Ladegaillerie: Attention TA jamais coupé en meme temps que le TS

## Personnel
|  |  | JANVIER 22 | [30 empty] | FEVRIER 22 | [27 empty] | MARS 22 | [30 empty] | AVRIL 22 | [29 empty] | MAI 22 | [30 empty] | JUIN 22 | [29 empty] | JUILLET 22 | [30 empty] | AOUT 22 | [30 empty] | SEPTEMBRE 22 | [29 empty] | OCTOBRE 22 | [30 empty] | NOVEMBRE 22 | [29 empty] | DECEMBRE 22 | [30 empty] | JANVIER 23 | [30 empty] | FEVRIER 23 | [27 empty] | MARS 23 | [30 empty] | AVRIL 23 | [29 empty] | MAI 23 | [30 empty] | JUIN 23 | [29 empty] | JUILLET 23 | [30 empty] | AOUT 23 | [30 empty] | SEPTEMBRE 23 | [29 empty] | OCTOBRE 23 | [30 empty] | NOVEMBRE 23 | [29 empty] | DECEMBRE 23
[5 empty] | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S01 | [6 empty] | S02 | [6 empty] | S03 | [6 empty] | S04 | [6 empty] | S05 | [6 empty] | S06 | [6 empty] | S07 | [6 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52
 | time axis 2022-01-01 to 2023-12-31
1 | AIT SELLAMET Rabah
2 | AIT SELLAMET Sofiane
3 | ALTMEIER Fabien | HN2
4 | BERTRAND Jean-François
5 | BROBECK Frederic | HN2
6 | DEWES Christophe | HN2 | 2022-04-18: 0
7 | DESSERME Evre | HN2
8 | ETTAYEBY Ahmed | HN2 | bar: 2022-07-25 to 2022-09-04
9 | GOMEZ DEL CASTILLO Kevin | HN2 | bar: 2022-05-06 to 2022-05-08
10 | GRUET DAVID | HN2 | 2022-06-21: COO
11 | JOUBERT François | HN2
| JOLY Geoffrey | COM | 2022-06-21: 76
12 | KIEFFER Mathieu | HN1
| LADEGAILLERIE Yohann | COM
13 | LEBRAS Alexandre
LEFEVRE Damien
MARTIN Cédric
14 | MOUYNET Damien | HN1 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-31
| PRIVEL Jean-Marc | COM
15 | STEPHANI Cédric | HN2 | bar: 2022-07-11; 2022-07-19; 2022-07-21; 2022-08-08 to 2022-08-21
16 | TOKUS Deniz
RESERVISTE(s)
Réservistes
GUERI Souilah
SCHAEFFER Julien
BLUTHGEN Hraben
retour JFB 12/03
Note on DZ13: Yohann Ladegaillerie: inviter un mariage